УТВЕРЖДАЮ

 Директор МКОУ «Вышегорская СОШ»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Куренков

 Приказ№40 от 31 .08.2020г

 Дорожная карта

по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания и

календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Вышегорская СОШ»

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Вышегорская СОШ ».

Цель: системная организация деятельности педагогического коллектива по разработке рабочей программы воспитания.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» № "304-ФЗ" от 31.07.2020 установлен порядок. организации воспитательной работы в сфере образования. В частности, предусмотрено, что воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. Участвовать в разработке рабочих программ и календарных планов могут ученические и родительские советы образовательных организаций.

Этапы реализации дорожной карты:

1. й этап - планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение заседания МО классных руководителей, педагогического мониторингового исследования (сентябрь 2020 года - март 2020 года).
2. й этап - разработка проекта программы воспитания (март 2021 года - май 2021 года).
3. й этап - разработка календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год для каждого уровня образования (май 2021 года-июнь 2021 года)
4. й этап - обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, Совет обучающихся, Совет родителей (июнь 2021 года).
5. й этап - внесение изменений в основную образовательную программу: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года - август 2021 года).
6. й этап - нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (август 2021 года).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название мероприятия | Срокиисполнения | Ответственныеисполнители |
| 1. | Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания» | Август 2020 | Заместитель директора И.В.Герасимова  |
| 2. | Изучение Примерной программы воспитания, Методических рекомендаций | Сентябрь 2020 | Заместитель директора И.В. Герасимова |
| 3. | Ознакомление педагогических работников с Примерной программой воспитания, Методическими рекомендациями по разработке программы воспитания | Октябрь 2020 | Заместитель директора И.В. Герасимова  |
| 4. | Создание рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Март 2021 | Директор школы В.А.Куренков |
| 5. | Изучение актуального состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в школе системы воспитания. | Март 2021 | Члены рабочей группы |
| 6. | Сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания | Март 2021 | Члены рабочей группы |
| 7. | Разработка проекта рабочей программы воспитания | Март - апрель 2021 | Заместитель директора И.В. Герасимова  |
| 8. | Обсуждение и утверждение рабочей программы воспитания на педагогическом совете образовательной организации | Май - июнь 2021 | Заместитель директора И.В. Герасимова  |
| 9. | Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования | Май - июнь 2021 | Заместитель директора И.В. Герасимова  |
| 10. | Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС | Май - июнь 2021 | Заместитель директора И.В. Герасимова , члены рабочей группы |
| 11. | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школы по реализации рабочей программы воспитания | Май - июнь 2021 | Директор школы В.А.Куренков |
| 12. | Согласование, утверждение и введение в действие локальных |  | Директор школы |